Załącznik nr 1 do LSR – Plan działania

| CELE |  | Lata |  | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |  | 2022 -2023 |  |  |  |  |  |  | RAZEM 2016-2023 |  | Program |  | Poddziałanie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa wskaźnika |  | Wartość z jednostką miary |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Planowane wsparcie (zł) |  | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco |  |  | Planowane wsparcie (zł) | Wartość z jednostką miary |  |  |  | % realizacji wskaźnika narastająco |  | Planowane wsparcie (zł) | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie (zł) |  |  |  |  |
| Cel ogólny 1: Aktywna i zintegrowana lokalna społeczność podejmująca na swoim terenie inicjatywy oparte na wykorzystaniu zasobów lokalnych, w tym bogatego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1: Społeczność obszaru LGD Natura i Kultura rozwijająca inicjatywy społeczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 „Pomysł na wolny czas” |  | Liczba operacji polegających na organizacji wolnego czasu w tym Liczba projektów zrealizowanych w świetlicach |  | 0 sztuk |  |  | 0% |  | 0 |  | 14 sztuk | 100% |  |  | 140 000,00 zł 35 000,00 € 31 602,28 € | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 zł 0 € | 14 | 140 000,00 zł 35 000,00 € 31 602,28 € | PROW |  | Realizacja LSR Projekt grantowy |  |
|  |  |  |  | 0 sztuka |  |  | 0% |  |  |  | 3 sztuki | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy społeczne w formie zajęć, szkoleń i warsztatów w szczególności obejmujące grupy de faworyzowane w tym innowacyjne działania na rzecz aktywizacji obszary w oparciu o walory LGD |  | Liczba operacji z zakresu zajęć, szkoleń i warsztatów |  | 1 sztuka |  |  | 33,3% |  | 50 000,00 zł 12 500,00€ 11542,45 € |  | 1 sztuk1 | 66,7% |  |  | 50 000,00 zł 12 500,00€ 11 542,45 € | 1 sztuka |  |  |  | 100% |  | 50 000,00zł 12 500,00€ 11542,46 € | 3 sztuki | 150 000,00zł 37 500,00 € 34 627,37 € | PROW |  | Realizacja LSR |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.3 Świadomy ekologicznie mieszkaniec – szkolenia w zakresie wiedzy o potencjale obszaru, ochronie środowiska i OZE |  | Liczba szkoleń w zakresie OZE |  | 1 sztuka |  |  | 33,3% |  | 3 000,00 zł 750,00 € |  | 1 sztuka | 66,7% |  |  | 3 000,00 zł 750,00 € 0 zł 0 € | 1 |  |  |  | 100% |  | 3 000,00 zł 750,00 € | 3 sztuki 1 sztuka | 9 000,00 zł 2 250,00 zł 3 000,00 zł 750,00 € | PROW |  | Aktywizacja |  |
| Razem cel szczegółowy 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 000,00zł 13 250,00 € 11 542,45 € |  |  |  |  |  | 193 000,00 zł 48 250,00 € 190 000,00 zł 43 144,73 € |  |  |  |  |  |  | 53 000,00 zł 13 250,00€ 50000,00 zł 11542,46 € |  | 299 000,00zł 74 750,00 € 293 000,00 zł 66 979,65 € |  |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu: |  | Liczba osób korzystających ze szkoleń, warsztatów, w tym osób z grup defaworyzowanych |  | 150 osób |  | 37,5% |  |  |  |  | 150 osób |  | 75% |  |  | 100 |  |  |  |  | 100% |  | 400 |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2: Poprawa dostępności, jakości i rozwój infrastruktury służącej lokalnej społeczności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.2.1 Mieszkańcy inwestujący w swój obszar |  | Liczba operacji z zakresu inwestycji w infrastrukturę obszaru |  | 10 sztuk |  |  | 100% |  | 200 000,00 zł 50 000,00 € 45 453,81 € |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 10 sztuk | 200 000,00zł 50 000,00 € 45 453,81 € | PROW |  | Realizacja LSR Projekt grantowy |  |
| Przedsięwzięcie 1.2.2 Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD |  | Liczba operacji z zakresu inwestycji w infrastrukturę |  | 7 sztuk |  |  | 20% |  | 2 270 000,00 zł 567 500,00 € |  | 7 sztuk | 40% |  |  | 1 230 000,00 zł 307 500,00€ | 13 21 sztuk |  |  |  | 100% |  | 2 246 000,00,00 zł 561 500,00 € 626 030,90 € | 27 35 sztuk | 5 746 000,00 zł 1 436 500,00 € 1 501 030,90 € | PROW |  | Realizacja LSR |  |
| Razem cel szczegółowy 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.470.00zł 617 500€ 612 953,81 € |  |  |  |  |  | 1.230.000zł 307 500€ |  |  |  |  |  |  | 2 246 000,00 zł 561 500 € 626 030,90 € |  | 5 946 000,00 zł 1 486 500,00 € 1 546 484,71 € |  |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu: |  | Liczba osób korzystających z infrastruktury |  | 400 osób |  |  | 40% |  |  |  | 400 osób | 80% |  |  |  | 200 osób |  |  |  | 100% |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy nr 3: Walory kulturowe i przyrodnicze dobrem społeczności lokalnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie 1.3.1 Ochrona, kultywowanie i rozwój tradycji obszaru LGD oraz ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych |  | Liczba zrealizowanych operacji w zakresie ochrony, kultywowania i rozwoju tradycji obszaru LGD oraz ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych |  |  | 1 sztuka |  |  | 33,3% |  | 100 000,00 zł 25 000,00 € | 1 sztuka | 66,7 % |  | 90 000,00 zł 22 500,00 € |  |  | 1 sztuka |  | 100% |  |  | 95 000,00zł 23 750,00 € 17830,52 € | 3 sztuki | 285 000,00 zł 71 250,00 € 65 330,52€ |  | PROW |  | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie1.3.2 Wykorzystanie lokalnego dziedzictwa do promocji obszaru |  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy |  | 1 sztuka |  |  | 25% |  | 60 000,00 zł 15 000,00 € |  | 2 sztuki | 75% |  |  | 211 000,00 zł 52 750,00 € | 1 sztuka |  | 100% |  |  |  | 635100,00 zł 158775,00 EUR | 4 projekty | 906100,00zł 226525,00 EUR |  | PROW |  | Projekty współpracy |
| Przedsięwzięcie 1.3.3: Działania informacyjno-konsultacyjne |  | Liczba działań informacyjno-konsultacyjnych |  | 5sztuk |  |  | 35,711% |  | 2 500,00 zł 625,00 € |  | 5 sztuk | 71,42% |  |  | 2 500,00 zł 625,00 € | 4 sztuki |  | 100% |  |  |  | 2 000,00 500,00 € | 14 10 | 7 000,00 zł 1 750,00 € 5000,00 zł 1250 € |  | PROW |  | Aktywizacja |
|  |  | Liczba wydanych publikacji |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 zł 0 € |  | 0 | 0% |  |  | 0 zł 0 € | 1 rodzaj publikacji |  | 100% |  |  |  | 30 000,00 zł 7 500,00 € | 1 | 30 000,00 zł 7 500,00 € |  |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 500,00zł 40 625,00€ |  |  |  |  |  | 303 500,00zł 75 875,00 € |  |  |  |  |  |  | 362100,00zł 90525,00 € 760100,00 zł 184105,52 € |  | 1228100,00 zł 307025,00 € 1225600,00 zł 300 605,52 € |  |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu: | Wzrost liczby osób odwiedzających miejsca kultury i tradycji obszaru |  |  | 1% |  | 20% |  |  |  |  | 3% |  | 80% |  |  | 1% |  |  |  |  | 100% |  | 5% |  |  |  |  |  |
| Razem cel ogólny 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.685.500,00zł 671 375,00€ 665 121,26 € |  |  |  |  |  | 1.726.500,00zl 431 625,00€ 1723500,00 zł 426 519,73 € |  |  |  |  |  |  | 3061100,00 zł 765275,00€ 3059100 zł 821 678,88 € |  | 7 473 100,00 zł 1 868 275,00 € 7468100,00 zł 1 913 319,87 € |  |  |  |  |
| Cel ogólny 2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości wpływający na aktywność gospodarczą obszaru i stymulujący włączenie społeczne grup defaworyzowanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 1: Podniesienie aktywności mieszkańców i przedsiębiorców w kierunku rozwoju przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcie2.1.1 Wzrost kompetencji zawodowych lokalnej społeczności a w szczególności grup defaworyzowanych poprzez warsztaty i szkolenia |  |  | Liczba warsztatów lub szkoleń z zakresu kompetencji zawodowych | 5 sztuk |  |  | 50% 100% |  | 15 000,00 zł 3 750,00 € |  | 3 | 80% |  |  | 9 000,00 zł 2 250,00 € | 2 |  |  |  | 100% |  | 6 000,00 zł 1 500,00 € | 10 5 | 30 000,00 zł 7 500,00 € 15 000,00 zł 3 750,00 € | PROW |  | Aktywizacja |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0zł |  | 4 | 50% |  |  | 181 500,00 zł 45 375,00 € | 4 |  |  |  | 100% |  | 230 000,00 zł 57 500,00€ | 8 | 411 500,00 zł 102 875,00€ |  |  | Projekt współpracy |  |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 Mój biznes – Utworzenie działalności gospodarczej szansą na lepsze jutro innowacyjne działania na rzecz aktywizacji obszary w oparciu o walory LGD |  |  | Liczba utworzonych działalności gospodarczych | 3 sztuki |  |  | 7% |  | 300.000,00zł 75 000€ |  | 18 sztuk | 42% |  |  | 1 310 000,00zł 327 500,00€ | 22 sztuki |  |  |  | 100% |  | 1 495 000,00 zł 373 750,00 € 422 562,67 € | 43 sztuk | 3 105 000,00 zł 776 250,00 € 825 062,67 € | PROW |  | Realizacja LSR – Premie na tworzenie działalności gospodarczej |  |
| Przedsięwzięcie 2.1.3: Rozwój działalności gospodarczej, w tym bazującej na OZE kluczem do sukcesu |  |  | Liczba wspartych przedsiębiorstw | 3 |  |  | 21% |  | 900.000,00zł 225 000,00€ |  | 6 | 64% |  |  | 1.800.000,00zł 450 000,00€ | 5 |  |  |  | 100% |  | 575.000,00zł 143 750,00€ 57283,41 € | 14 | 3.275.000,00zł 818 750,00 € 732283,41 € | PROW |  | Realizacja LSR |  |
| Przedsięwzięcie: 2.1.4: Promocja oferty inwestycyjnej obszaru i działających na nim przedsiębiorców |  |  | Liczba działań promujących przedsiębiorców działających na obszarze | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 1 | 100% |  |  | 275.000,00zł 68 750,00 € 58 609,04 € | 0 |  |  |  | 100% |  | 0 zł | 1 | 275 000,00zł 68 750,00 € 58 609,04 € | PROW |  | Realizacja LSR |  |
| Przedsięwzięcie 2.1.5: Działania informacyjno-konsultacyjne |  |  | Liczba działań informacyjno-konsultacyjnych | 11 |  |  | 36,66% 100% |  | 0 zł 0 € |  | 11 | 73,33% 100% |  |  | 0 zł 0 € | 8 0 |  |  |  | 100% |  | 0 | 30 11 | 0 zł 0 € | PROW |  | Aktywizacja |  |
|  |  |  | Liczba rodzajów wydanych publikacji | 0 |  |  | 0% |  | 0 zł 0 € |  | 0 | 0% |  |  | 0 zł 0 € | 1 |  |  |  | 100% |  | 23.000,00 zł 5750,00 € | 1 | 23 000,00 5750,00 € |  |  |  |  |
| Razem cel szczegółowy 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.215.000,00zł 303 750,00 € |  |  |  |  |  | 3.575.500,00 zł 893 875,00 € 3566500,00881484,04 € |  |  |  |  |  |  | 2 329 000,00 zł 582 250,00€ 2323000,00 zł 543096,08 € |  | 7 119 500,00 zł 1 779 875,00 € 7104500,00 zł 1 728 330,12 € |  |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu: | Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w ramach 2.1.2 oraz 2.1.3 |  |  | 6 |  | 11% |  |  |  |  | 24 |  | 44% |  |  | 25 |  |  |  |  | 100% |  | 55 |  |  |  |  |  |
|  | Liczba utrzymanych miejsc pracy 2.1.4 |  |  | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cel ogólny 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.215.000,00 zł 303 750,00 € |  |  |  |  |  | 3.575.500,00 zł 893 875,00 € 3566500,00 zł 881 484,04 € |  |  |  |  |  |  | 2 329 000,00 zł 582 250,00 € 2323000,00 zł 543096,08 € |  | 7 119 500,00 zł 1 779 875,00€ 7104500,00 zł 1 732 080,12 € |  |  |  |  |
| Razem LSR |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.900.500,00 zł 975 125,00 € 968 871,26€ |  |  |  |  |  | 5.352.000,00 zł 1 338 000,00 € 5290000,00 1 308 003,77 € |  |  |  |  |  |  | 5 112 500,00 zł 1 278 125,00€ 5382100,00 1364 774,96 € |  | 14592600,00 zł 3648150,00 € 14572600,00 zł 3645399,99 € |  |  |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania LSR PROW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % budżetu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 655 000,00 zł 1 663 750,00 € 1 615 955,12 € |  | 46% |  |